Утверждаю:

Директор МУП « Горэлектросети»

___________________ Е.В. Миронов

«______» _________________ 2014г

План

организационно-технических мероприятий МУП « Горэлектросети» по  подготовке объектов

электроснабжения г. Железногорска к отопительному сезону   2014-2015гг

| №п/п | Наименование мероприятий | Ед. Изм. | Количество | План | Источники финансовых средств | Сроки выполнен. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб |  |  |  |
| 1 | Текущие ремонты кабельных , воздушных линий и оборудования ТП, в том числе: |  |  | 2971,3 | Средства предприятия |  |  |
| 1.1 | Текущий ремонт ЛЭП | км | 430,634 |  |  | I-IV кв. | Нач. уч-ка ВЛ Гулякин Ю.Н. Нач. уч-ка КЛ Касьянов Г.А. |
| 1.2 | Текущий ремонт оборудования трансформаторных подстанций напряжением 6-10 кВ | шт | 160 |  |  | I-IV кв. | Начальник РЭС Федотов П.Б. |
| 1.3 | Текущий ремонт оборудования ПС16 | шт | 1 |  |  | I ,IIIкв. | Начальник РЭС Федотов П.Б. |
| 1.4 | Текущий ремонт оборудования ПС15 | шт | 1 |  |  | IIкв. | Начальник РЭС Федотов П.Б.. |
| 1.5 | Текущий ремонт оборудования ПС46 | шт | 1 |  |  | III кВ. | Начальник РЭС Федотов П.Б. |
| 1.6 | Текущий ремонт оборудования ПС48 | шт | 1 |  |  | IIIкв. | Начальник РЭС Федотов П.Б. |
| 2 | Капитальные ремонты ЛЭП, трансформаторных подстанций, в том числе: |  |  | 3223,546 |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов мощностью 160 кВА ( ТП5/5, ТП5/6) | шт | 2 | 69,48 | Средства предприятия | I кв. | Начальник РЭС Федотов П.Б. |
| 2.2 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов мощностью 250 кВА ( КТП1/33, ТП7/4) | шт | 2 | 56,86 | Средства предприятия | III, IV кв. | Начальник РЭС Федотов П.Б. |
| 2.3 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов мощностью 400 кВА ( ТП9/4, ТП5/2) | шт | 2 | 73,988 | Средства предприятия | I, III кв. | Начальник РЭС Федотов П.Б. |
| 2.4 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов мощностью 630кВА ( ТП4/7, ТП9/6) | шт | 2 | 83,52 | Средства предприятия | I, III кВ. | Начальник РЭС Федотов П.Б. |
| 2.5 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с ТП 1/1 | км | 0,81 | 206,889 | Средства предприятия | II кв. | Нач. уч-ка ВЛ Гулякин Ю.Н. |
| 2.6 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ с ТП СМП | км | 2,0 | 470,009 | Средства предприятия | I кв. | Нач. уч-ка ВЛ Гулякин Ю.Н. |
| 2.7 | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ КНС-9 | км | 0,3 | 200,0 | Средства предприятия | II кв. | Начальник уч-ка КЛ Касьянов Г.А. |
| 2.8 | Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ ТП 1/7 | км | 2,5 | 598,324 | Средства предприятия | II кв. | Начальник уч-ка КЛ Касьянов Г.А |
| 2.9 | Капитальный ремонт КЛ-6 кВ ЦРП 1 - ТП1/20 | км | 0,6 | 769,388 | Средства предприятия | III кв. | Начальник уч-ка КЛ Касьянов Г.А |
| 2.10 | Ремонт кровли трансформаторных подстанций | М2 | 190 | 176,8 | Средства предприятия | II-III кв. |  |
| 2.11 | Ремонт бетонной отмостки трансформаторных подстанций | М2 | 58 | 44,288 | Средства предприятия | II-III кв. |  |
| 2.12 | Ремонт здания ТП14/4 | шт | 1 | 474,0 | Средства предприятия | II кв. |  |