**Капитальные ремонты на 2015г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Колич.**  **км/шт** | **Стоимость, тыс руб.** | | | | **Сроки**  **выполнения** |
| **Ед.** | **Всего** | **в т.ч. материалы** | |  |
| **Ед.** | **Всего** |
| 1 | Капитальный ремонт трансформаторов мощностью 160 кВА ТП 1/29; | шт | 1 | 90,168 | 90,168 | 34,710 | 34,710 | ТП1/29 - март |
| 2 | Капитальный ремонт трансформаторов мощностью 250 кВА ТП 1/41(Т1, Т2); ТП1/32 | шт | 3 | 90,766 | 272,298 | 33,032 | 99,096 | ТП1/41(т-1) –апрель  ТП1/41(т-2) -май  ТП1/32- июнь |
| 3 | Капитальный ремонт трансформаторов мощностью 400 кВА ТП1/3; ТП1/11 ( Т-1, Т-2); ТП2/1; РП17 | шт | 5 | 100,502 | 502,51 | 42,349 | 211,745 | ТП1/3 –июль  ТП1/11(т-1)- август  ТП1/11(т-2)- сентябрь  ТП2/1- октябрь  РП17- ноябрь |
| **4** | Капитальный ремонт трансформаторов мощностью 630 кВА ТП 1/4; | шт | 1 | 108,669 | 108,669 | 45,499 | 45,499 | ТП1/4- декабрь |
| **5** | Замена трансформатора мощн. 250кВа на трансформатор мощн. 400 кВа | шт | 1 | 666,074 | 666,074 | 593,992 | 593,992 | ТП2/2 июнь |
|  | **ИТОГО:** |  | **11** |  | **1639,719** |  | **985,042** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор МУП « Горэлектросети» Е.В. Миронов

**ОТЧЕТ**

**о выполнении организационно-технических мероприятий МУП « Горэлектросети» по подготовке объектов**

**электроснабжения г. Железногорска к отопительному сезону 2015-2016гг**

**на 01.10.2015г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ед.**  **изм.** | **Колич.** | **Выполнение** | | **Сумма** | | **Сроки выполнен.** |
| **км/шт** | **%** | **(тыс. руб.)** | |
| **план** | **факт** |
| 1 | **Текущие ремонты кабельных , воздушных линий и оборудования ТП, в том числе:** |  |  |  |  | **2865,1** | **1612,738** |  |
| 1.1 | Текущий ремонт ЛЭП | км | 440,094 | 440,094 | 100 |  |  | январь-июль |
| 1.2 | Текущий ремонт оборудования трансформаторных подстанций напряжением 6-10 кВ | шт | 163 | 163 | 100 |  |  | январь-июль |
| 1.3 | Текущий ремонт оборудования ПС16 | шт | 1 | 1 | 100 |  |  | июнь |
| 1.4 | Текущий ремонт оборудования ПС15 | шт | 1 | 1 | 100 |  |  | июнь |
| 1.5 | Текущий ремонт оборудования ПС46 | шт | 1 | 1 | 100 |  |  |  |
| 1.6 | Текущий ремонт оборудования ПС48 | шт | 1 | 1 | 100 |  |  |  |
| 2 | **Реконструкция и капитальные ремонты ЛЭП, трансформаторных подстанций**, **в том числе:** |  |  |  |  | **3975,06** | **380,448** |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт силового трансформатора мощностью 180 кВА | шт | 1 | 1 (ТП1/29) | 100 | 34,710 | 5,959 | апрель |
| 2.2 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов мощностью 250 кВА | шт | 1 | 1  (ТП1/32) | 100 | 33,032 | 10,722 | август |
| 2.3 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов мощностью 400 кВА | шт | 3 | 3  (ТП 1/11 , ТП8/2, ТП2/1) | 100 | 127,047 | 62,646 | август, сентябрь |
| 2.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП1/16 | км | 0,230 | 0,230 | 100 | 77,010 | 77,010 | июнь |
| 2.5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП1/15 | км | 0,3 | 0,3 | 100 | 109,569 | 109,569 | июнь |
| 2.6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с ТП1/17 | км | 0,390 | 0,390 | 100 | 114,542 | 114,542 | июнь |
| 3 | Ремонт фасада, отмостки, крыльца( АБК) |  |  |  |  |  | 96,620  42,312 | июль |

Директор МУП « Горэлектросети» Е.В. Миронов