## подрядный способ
Капитальный ремонт электрических сетей и оборудования МУП "Горэлектросеть" МО г.Железногорск
( подрядным способом)
Дата и № | Наименование работ и объектов, |  | 2022 год |  | 2020 год |  | 2021 год
акта | подлежащих капитальному |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт
выполнен. | ремонту |  | Срок испол. | Срок испол. | Срок испол. | Срок испол. | Срок испол. | Срок испол.
работ |  |  | (квартал) | (квартал) | (квартал) | (квартал) | (квартал) | (квартал)
|  |  | тыс. руб./ | тыс. руб./ | тыс. руб./ | тыс. руб./ | тыс. руб./ | тыс. руб./
|  |  | км, шт. | км, шт. | км, шт. | км, шт. | км, шт. | км, шт.
1 квартал
1. Работы по восстановлению
покрытий после ремонта
кабельных линий, всего, в т.ч.
2. Капитальный ремонт агрегатов
| машин, всего, в т.ч. |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
3. Капитальный ремонт
строительной части зданий и ТП,
| всего, в т.ч. |  | -- |  | -- |  | -- | --
4. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-6-10кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
5. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-0,4кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
6. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-0,4кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
7. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-6-10кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
8. Капитальный ремонт
ТП, трансформаторов
| всего, в т.ч. | [6 empty] | --
Итого: 1 квартал
2 квартал
1. Работы по восстановлению
покрытий после ремонта
кабельных линий, всего, в т.ч.
2. Капитальный ремонт агрегатов
| машин, всего, в т.ч. | [6 empty] | --
3. Капитальный ремонт строительной
части зданий , ТП и бетонных отмосток
| всего, в т.ч. | [6 empty] | --
4. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-6-10кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- |  |  |  | --
5. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-0,4кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- | -- | -- |  | --
6. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-0,4кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- | -- | -- |  | --
7. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-6-10кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- | -- | -- |  | --
8. Капитальный ремонт
ТП, трансформаторов
| всего, в т.ч. | [6 empty] | --
Итого 2 квартал
3 квартал
1. Работы по восстановлению
покрытий после ремонта
кабельных линий, всего, в т.ч.
2. Капитальный ремонт агрегатов
| машин, всего, в т.ч. |  | -- |  |  |  |  | --
3. Капитальный ремонт
строительной части зданий и ТП,
| всего, в т.ч. Кровля | [6 empty] | --
4. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-6-10кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- |  |  |  | --
5. Капитальный ремонт
| воздушных ЛЭП-0,4кВ |  |  | 288.9
| всего, в т.ч. |  | -- |  |  |  |  | --
6. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-0,4кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- |  |  |  | --
7. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-6-10кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- |  |  |  | --
8. Капитальный ремонт
ТП, трансформаторов
| всего, в т.ч. | [6 empty] | --
| Итого: 3 квартал |  |  | 288.9
4 квартал
1. Работы по восстановлению
покрытий после ремонта
кабельных линий, всего
2. Капитальный ремонт агрегатов
| машин, всего, в т.ч. |  | -- |  | -- |  | -- | --
3. Капитальный ремонт
строительной части зданий и ТП,
| всего, в т.ч. |  | -- |  | -- |  | -- | --
4. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-6-10кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- | -- |  | -- | --
5. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-0,4кВ
| всего, в т.ч. |  | -- |  | -- |  | -- | --
6. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-0,4кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
7. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-6-10кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
8. Капитальный ремонт
ТП, трансформаторов
| всего, в т.ч. | [6 empty] | --
| Итого: 4 квартал |  |  | 0
| Ремонт автотранспорта |  |  | 63 | 9.3
| ВСЕГО: |  | 0 | 351.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 698+48,6 | 419,6+44,2 | 718,4+48,5 |  | 789,7+рем а\тр

## хоз.способ
Капитальный ремонт электрических сетей и оборудования МУП "Горэлектросеть" МО г.Железногорск
(хозяйственным способом)
Дата и № | Наименование работ и объектов, |  | 2022 год |  | 2020 год |  | 2021 год
акта | подлежащих капитальному |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт
выполнен. | ремонту |  | Срок испол. | Срок испол. | Срок испол. | Срок испол. | Срок испол. | Срок испол.
работ |  |  | (квартал) | (квартал) | (квартал) | (квартал) | (квартал) | (квартал)
|  |  | тыс. руб./ | тыс. руб./ | тыс. руб./ | тыс. руб./ | тыс. руб./ | тыс. руб./
|  |  | км, шт. | км, шт. | км, шт. | км, шт. | км, шт. | км, шт.
1 КВАРТАЛ
1. Работы по восстановлению
покрытий после ремонта
| кабельных линий, всего |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
2. Капитальный ремонт агрегатов
| машин, всего |  | -- |  | -- | -- | -- | --
3. Капитальный ремонт
строительной части зданий и ТП,РУ
| всего |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
4. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-6-10кВ
| всего |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
5. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-0,4кВ
| всего |  | -- |  | -- | -- | -- | --
6. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-0,4кВ
| всего, в т.ч. |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
7. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-6-10кВ
| всего, в т. ч.: | [5 empty] | -- | --
8. Капитальный ремонт
ТП, трансформаторов
всего, в т.ч.
| Итого 1 квартал |  |  |  | 76.81
2 КВАРТАЛ
1. Работы по восстановлению
покрытий после ремонта
| кабельных линий, всего |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
2. Капитальный ремонт агрегатов
| машин, всего |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
3. Капитальный ремонт
| строительной части зданий и ТП,РУ |  |  | 113.4
| всего |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
4. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-6-10кВ
| всего |  | -- | -- | -- | -- |  | --
5. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-0,4кВ
| всего, в т.ч. |  |  |  | 142.8 |  |  | --
6. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-0,4кВ
всего, в т.ч.
7. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-6-10кВ
| всего, в т.ч. |  |  |  | 114.7 | -- |  | --
8. Капитальный ремонт
ТП, трансформаторов
| всего, в т.ч. |  |  |  | 88,67/2 |  |  | --
| Итого 2 квартал |  |  | 113.4 | 346.17
3 КВАРТАЛ
1. Работы по восстановлению
покрытий после ремонта
| кабельных линий, всего |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
2. Капитальный ремонт агрегатов
| машин, всего |  | -- |  |  | -- |  | --
3. Капитальный ремонт
строительной части зданий и ТП,РУ
| всего |  | -- |  | -- | -- |  | --
4. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-6-10кВ
| всего |  |  | -- |  | -- |  | --
5. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-0,4кВ
| всего, в т.ч. |  |  |  | 383.06 |  |  | --
6. Капитальный ремонт
| кабельных ЛЭП-0,4кВ |  |  | 345.1
| всего, в т.ч. | [6 empty] | --
7. Капитальный ремонт
| кабельных ЛЭП-6-10кВ |  |  | 121.3
| всего, в т.ч. |  |  |  | 100.5 |  |  | --
8. Капитальный ремонт
| ТП, трансформаторов |  |  | 37.5
| всего, в т.ч. |  |  |  | 35,94/1 |  |  | --
| Итого 3 квартал |  |  | 503.9 | 519.5
4 КВАРТАЛ
1. Работы по восстановлению
покрытий после ремонта
| кабельных линий, всего |  | -- | -- | -- | -- | -- | --
2. Капитальный ремонт агрегатов
| машин, всего |  | -- |  | -- | -- | -- | --
3. Капитальный ремонт
| строительной части зданий и ТП,РУ |  |  | 217.7
| всего |  | -- |  | -- | -- | -- | --
4. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-6-10кВ
| всего |  | -- |  | -- | -- | -- | --
5. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-0,4кВ
| всего |  | -- |  | -- |  | -- | --
6. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-0,4кВ
| всего |  | -- |  | -- |  | -- | --
7. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-6-10кВ
| всего |  | -- |  | -- | -- | -- | --
8. Капитальный ремонт
| ТП, трансформаторов |  |  |  | 32,27/1
| всего, в т.ч. | [6 empty] | --
| Итого 4 квартал |  |  | 217.7 | 32.27
| ВСЕГО за год , в том числе: |  | 0 | 835 | 974.75 | 50.7 |  | 0
1. Работы по восстановлению
покрытий после ремонта
кабельных линий, всего
2. Капитальный ремонт агрегатов
машин, всего
3. Капитальный ремонт
| строительной части зданий и ТП,РУ |  |  | 331.1
4. Капитальный ремонт
воздушных ЛЭП-6-10кВ
5. Капитальный ремонт
| воздушных ЛЭП-0,4кВ |  |  | 345,1/1,47 | 525.86
6. Капитальный ремонт
кабельных ЛЭП-0,4кВ
7. Капитальный ремонт
| кабельных ЛЭП-6-10кВ |  |  | 121,3/0,1 | 215.2
8. Капитальный ремонт
| ТП, трансформаторов |  |  | 37,5/1 | 233,69/6
Миронов Е.В.